| т |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ |
|  | о степени выполнения мероприятий государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма |
|  | в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)" за 2016 год |
| № п/п | Наименование долгосрочной краевой целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты реализации выполненных мероприятий (работ) за отчетный период | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Государственная программа Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)" |
| 1. | Организационно-методическое и информационное обеспечение |
| 1.1. | Разработка долгосрочной стратегии развития туристского комплекса Хабаровского края | министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена |  |
| 1.2. | Подготовка и направление заявки на включение туристских проектов Хабаровского края в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. № 644 | министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена. Мероприятие выполнено. |  |
| 1.3. | Предоставление субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям для возмещения затрат на разработку и обустройство объектов инфраструктуры туристских маршрутов в сфере внутреннего и въездного туризма | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | По результатам проведённого в августе 2016 года конкурса победителями стали ООО "Дальневосточный центр активного отдыха и путешествий" (номинация "Лучший туристский маршрут") и КФХ Федоров Алексей Валентинович ("Лучший объект туристского показа"). Общий размер субсидий составил 600 тыс. рублей |  |
| 1.4. | Организация и проведение исследований и социологических опросов, подготовка статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | По оценочным данным, основанным на информации Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, ведущих туроператоров края и Хабаровскстата за отчетный период в Хабаровский край прибыло 36,0 тыс. иностранных граждан, что на 15 % превышает уровень прошлого года. Исследования и социологические опросы в 2016 году не проводились. |  |
| 1.5. | Внедрение и сопровождение единой информационной базы данных туристских ресурсов Хабаровского края | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Электронная версия Реестра туристских ресурсов края размещена и постоянно обновляется на туристическом портале travel.khv.ru. Реестр содержит следующие разделы: - природные объекты (геологические, геоморфологические, зоологические, ботанические, гидрологические, особо охраняемые уникальные ландшафты); - социально-культурные объекты (археологические, исторические, архитектурные, этнографические, музеи, библиотеки); - инфраструктура гостеприимства (гостиницы, туристические базы, дома отдыха, пансионаты, санаторно-курортные учреждения); - инфраструктура общественного питания (рестораны, бары, кафе); - объекты развлечения и отдыха (театры, цирк, кинотеатры, концертные залы, ночные клубы, развлекательные центры, спортивные объекты). |  |
| 1.6. | Организация и проведение профессиональных и рейтинговых конкурсов среди субъектов индустрии туризма | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В период с 04 по 29 июля 2016 года прошел региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии в индустрии туризма" в номинации "Лучший менеджер по въездному и внутреннему туризму (подноминации: "Менеджер по детско-юношескому туризму"). Победитель конкурса – Кушнарева И.В., директор ООО "Солнечный мир" приняла участие в федеральном этапе. |  |
| 2. | Продвижение регионального туристского продукта на российском и международном рынках |
| 2.1. | Модернизация и сопровождение краевого интерактивного информационного туристического портала | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Ежедневно проводится работа по ведению и наполнению разделов туристического портала Хабаровского края (travel.khv.ru) актуальной информацией, обновляется новостная лента, интерактивная карта, фото- и видеогалерея. |  |
| 2.2. | Организация и проведение туристских фестивалей, праздников | министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | В соответствии с календарем туристских событий проведены: - 30-31 января соревнования на собачьих упряжках "Амурская метель-2016" на территории туркомплекса "Заимка" (Хабаровский муниципальный район); - 06-07 января проект "Рождественская ночь в библиотеке" (г. Комсомольск-на-Амуре); - 22-26 января XIV международный конкурс ледовых скульптур "Ледовая фантазия" (г. Хабаровск); - 24 января фестиваль хоровой и вокальной музыки "Русская песня, лети!" (п. Эльбан Амурского муниципального района); - 23-26 января международный конкурс пианистов им. Вячеслава Соболевского (г. Хабаровск); - 27 февраля международный фестиваль-конкурс подледного лова "Серебряная корюшка" (Советско-Гаванский муниципальный район); -20 января-24 марта конкурс "Лучший оленевод Хабаровского края" (Охотский муниципальный район); - 11-12 марта праздник корюшки (Охотский муниципальный район); - 13 марта масленичные гуляния (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, муниципальные районы края); - 25 марта праздник Севера (Охотский муниципальный район); - 28 марта – 02 апреля международный фестиваль художественного творчества детей и юношества "Новые имена стран АТР" (г. Хабаровск); -09 мая праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Хабаровск); - 26 мая – 01 июня V Международный военно-музыкальный фестиваль "Амурские волны" (г. Хабаровск); -28 мая праздничные мероприятия, посвященные 158-й годовщине со Дня основания города Хабаровска (г. Хабаровск); - 18 июня Первый дальневосточный фестиваль музыкальных фейерверков (Хабаровский муниципальный район); - 26 июня – 02 июля III международная парусная регата по маршруту "г. Хабаровск – г. Фуюань (КНР) – г. Хабаровск " (г. Хабаровск, Хабаровский муниципальный район, г. Фуюань (КНР)); - 02 июля Фестиваль "Праздник первой горбуши" (г. Советская Гавань); - 06 июля Фестиваль "Солнцеворот" (с. Полетное, муниципальный район имени Лазо); -11 июля "На июльской волне" - праздник ко дню рыбака (с. Кондон, Солнечный муниципальный район); - 23 июля XX районный Фестиваль творчества Коренных малочисленных народов Севера "Аист над Амуром" (с. Ачан, Амурский муниципальный район); - 28 августа Гастрономический фестиваль "Три спаса" (Городское поселение Эльбан, Амурский муниципальный район; - 03 сентября Фестиваль "Кладовая солнца" (г. Бикин, Бикинский муниципальный район); - 03-04 сентября Фестиваль креатива "Осенний день" (г. Хабаровск) -8-11сентября 25 чемпионат России по дзюдо (г. Хабаровск) - 10 сентября Фестиваль Варенья (с. Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район); - 24 сентября Фестиваль дружбы России и Китая (ТК "Ривьера Парк на "Заимке", Хабаровский муниципальный район); -20-25 сентября Первая Дальневосточная выставка произведений китайских российских мастеров искусства каллиграфии и живописи (г. Хабаровск); - 01 октября Фестиваль музыкальных водных фейерверков - закрытие летнего сезона ТК "Ривьера Парк на "Заимке" (Хабаровский муниципальный район) - 23 октября Выставка-обмен фотографиями "Эко PROсушка" (ТЦ "ЭкоДом", г. Хабаровск); - 23 октября Рыбный фестиваль "Fish-Amur-Fest" (г. Комсомольск-на-Амуре); -20-28 декабря 14-й городской конкурс ледовых скульптур "Амурский хрусталь "(г. Хабаровск); - июль – Фестиваль, посвященный 80-летию с Джигда (Аяно-Майский муниципальный район); - 02 июля – 15 октября Краевой Фестиваль – конкурс "Кухня без границ" (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, муниципальные районы края). В конкурсной программе приняли участие 44 ресторана и кафе, 5 муниципальных образований края. Мероприятия фестиваля посетили более 15 тысяч человек. В сентябре 2016 года фестиваль занял первое место на региональном этапе конкурса на соискание Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Awards" в г. Владивостоке и третье место на заключительном этапе данного конкурса в октябре в г. Ярославле; - август – Фестиваль, посвященный 170-летию порта с . Аян (Аяно-Майский муниципальный район). Кроме этого, за рамками запланированных мероприятий состоялись: - Межрайонный туристско-спортивный фестиваль-соревнования по горным лыжам и сноуборду на кубок Главы муниципального района (Советско-Гаванский муниципальный район); - Чемпианат и первенство Нанайского района по Северному многоборью в с. Троицкое (Нанайский муниципальный район) - Районный фестиваль национальной культуры "Ачамбори" с. Троицкое (Нанайский муниципальный район); - XXVII Международный Лот-Марафон "Мяо-Чан" на призы Олимпийской чемпионки Ю. Чепаловой; - "Маленькая жемчужина большой России" – праздник, посвященный 365-летию с. Кондон (Солнечный муниципальный район); - Чемпионат Нанайского муниципального района по летним национальным видам спорта народов Приамурья (Нанайский муниципальный район); - Региональный этап с праздничным мероприятием "Народная рыбалка на Амуре" в рамках Всероссийского праздника "Народная рыбалка" (Николаевский муниципальный район); - Фестиваль авторской песни "Золотой Сетуан" (Советско – Гаванский муниципальный район); - Фольклорный праздник "Славянский базар" (Советско-Гаванский муниципальный район); - Межрайонный праздник спортивного туризма "Вел-Амур 2016"(Николаевский муниципальный район) |  |
| 2.3. | Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований края по реализации мероприятий туристической (событийной) направленности | министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | По результатам конкурса на предоставление субсидий в размере 200,0 тысяч рублей победителем признана заявка городского округа "Город Хабаровск" на организацию и проведение фестиваля "Новые имена стран АТР", международного фестиваля военно-духовых оркестров "Амурские волны", городской выставки-ярмарки "Хабаровск – город мастеров" и мероприятий, посвященных 158-й годовщине Дня города |  |
| 2.4. | Составление и размещение календаря туристских событий на краевом интерактивном туристическом портале | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | С целью развития событийного туризма и привлечения российских и иностранных туристов, совместно с органами исполнительной власти края и общественными организациями был подготовлен ежегодный "Календарь туристских событий Хабаровского края на 2016 год". Календарь размещен на официальном туристическом портале Хабаровского края: http://travel.khv.ru в сети Интернет |  |
| 2.5. | Организация и проведение форумов, конференций, семинаров, "круглых столов" по вопросам развития туризма в крае, привлечения инвестиций в туристскую индустрию | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В отчетный период проведены: - 11 февраля совещания с руководителями туристических организаций края "Об итогах развития туристической отрасли Хабаровского края в 2015 году и задачах на 2016 год". Приняли участие свыше 100 представителей турбизнеса и ВУЗов, занимающихся подготовкой туристских кадров; - 17 февраля совещание с руководителями уполномоченных туристических организаций края "Об итогах работы в 2015 году и задачах по развитию безвизового туристского обмена Хабаровского края с Китаем на 2016 год". В совещании приняли участие представители Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО, управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО, Хабаровской таможни, ОАО "ДальЖАСО", Хабаровского филиала САО "ВСК" и 29-ти туркомпаний края; - 29 февраля и 01 марта совместно с Японским центром в г. Хабаровске организован и проведен обучающий семинар для работников туристской отрасли Хабаровского края по теме: "Гостиничный бизнес Японии: предоставление услуг". Всего в мероприятии приняли участие 40 представителей гостиниц, туристских компаний края, а также преподаватели и студенты ВУЗов, занимающихся подготовкой туристских кадров. По итогам курса лекций слушатели получили сертификаты Японского центра в г. Хабаровске; - совещание для руководителей уполномоченных туроператоров края (15 туристских компаний) по вопросу организации туров по маршруту "Хабаровск – Фуюань (КНР) – Хабаровск" во время навигации 2016 года. В рамках совещания представителями контрольных органов представлена информация о правилах прохождения пограничного контроля группами организованных туристов и требованиях таможенного законодательства к беспошлинному ввозу из КНР товаров для личного пользования; - совещание с руководителями гостиниц и аналогичных средств размещения Хабаровского края по вопросу повышения качества предоставления гостиничных услуг. В совещании приняли участие представители УФМС России по Хабаровскому краю и ЕАО (представлена информация о порядке регистрации иностранных посетителей), а также председатель правления НП "Хабаровская ассоциация отельеров" (представлена информация об изменении Порядка оказания гостиничных услуг в РФ); - 3 марта в рамках выставки "ДальПищеПром – 2016" круглый стол "Гастрономический туризм в Хабаровском крае: перспективы, новинки, координация деятельности". В мероприятии приняли участие представители министерства культуры края и комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края, организаций, занимающихся проведением событийных мероприятий, руководители предприятий ресторанного и туристского бизнеса, СМИ; - 31 марта 2016 года общественное обсуждение государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013-2020 годы)" в Советско-Гаванском муниципальном районе; - 26 апреля 2016 года выездное заседание Координационного совета по туризму при министерстве культуры Хабаровского края на тему: "Развитие туристского комплекса региона "Комсомольск-Амурск-Солнечный": состояние, проблемы, перспективы развития" (г. Комсомольск-на-Амуре) - 25-26 мая совместно с Японским центром в г. Хабаровске семинар для специалистов туристской отрасли края на тему "Японское искусство приема гостей. Душа гостеприимства". В мероприятии приняли участие 45 представителей ресторанов, туристских компаний и гостиниц города; - 28 июня обсуждение вопроса "О развитии событийного и делового туризма в Амурском муниципальном районе" в рамках совместного заседания коллегии и координационного совета руководителей органов управления культуры городских округов и муниципальных районов края при министерстве культуры края; - в период с 18 мая по 29 июня прошли краткосрочные курсы повышения квалификации для специалистов туротрасли, сопровождающих туристические группы (экскурсоводы, гиды-переводчики) по тематическому плану "Современные методы и формы работы сопровождающих туристические группы (экскурсоводов, гидов-переводчиков) в Дальневосточном регионе", в том числе со знанием китайского и корейского языков. Удостоверение об окончании курсов получили 36 специалистов г. Хабаровска; - 03 августа совещание межведомственной рабочей группы по вопросу создания комфортных условий при прохождении гражданами государственного контроля при пересечении государственной границы Российской Федерации через пункты пропуска, расположенные на территории Хабаровского края; - 15 сентября состоялось общественное обсуждение реализации государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае" в Николаевском муниципальном районе. - 20 октября Совместно с Российской Гостиничной Ассоциацией (г. Москва) проведен практический семинар "Актуальные вопросы управления гостиничным предприятием. Облачные технологии как эффективный способ взаимодействия с гостями" для представителей гостиничного бизнеса. |  |
| 2.6. | Участие в российских и международных туристских выставках и биржах | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В целях формирования благоприятного имиджа России и Хабаровского края как туристской дестинации: - принято участие в деловой программе XXI международной туристской выставки "Интурмаркет-2016 (19-22 марта), в том числе: во Всероссийском совещании по актуальным вопросам туризма с представителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма; в IV Российско-Китайском туристическом форуме; - в период с 18 по 19 мая проведена презентация туристских возможностей Хабаровского края в г. Санкт-Петербурге в соответствии с планом мероприятий по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Правительством Хабаровского края и Правительством города Санкт-Петербурга; - принято участие в работе II Тихоокеанского туристского форума (18 – 22 мая, г. Владивосток), в том числе: в межрегиональном совещании Федерального агентства по туризму "Государственное регулирование туристской деятельности: проблемы и перспективы" и пленарном заседании "Восточное кольцо России"; - туристский потенциал края представлен 30 мая в г. Чанчунь (КНР) на российско-китайской встрече туроператоров; - 02-03 сентября проведена работа по продвижению туристских возможностей края в рамках выставочной экспозиции Федерального агентства по туризму, а также в выставочном павильоне Хабаровского края на "Улице Дальнего Востока" в рамках II Восточного экономического форума; - 22-25 сентября туристская экспозиция Хабаровского края была размещена на объединенном стенде Российской Федерации в рамках ежегодной международной туристической выставки "JATA World Tourism Congress Forum and World Trade Fair" (г. Токио, Япония). |  |
| 2.7. | Организация представительских информационных мероприятий в целях продвижения туристских ресурсов края | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | - 25-29 января т.г. в Хабаровском крае были организованы съемки телепередачи "Поедем, поедим!" телеканала НТВ. В г. Хабаровске съемочная группа посетила: набережную имени адмирала Г.И. Невельского, мост через реку Амур, памятник графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, а также предприятия общественного питания. Также в программу вошли зоосад "Приамурский" им. В.П. Сысоева и нанайское подворье "Стойбище сородичей" (оба – Хабаровский муниципальный район); - 10 марта т.г. в муниципальном районе им. Лазо проведен промо-тур для туроператоров края. Представители 16-ти туристских организаций посетили турбазы "Медвежий угол" и " Турбаза Храмова"; - 30-31 марта проведен экспертный тур для туроператоров края с целью изучения туристских возможностей Советско-Гаванского муниципального района; - с 27 мая по 01 июня были организованы съемки документального фильма о Хабаровском крае государственного телеканала EBS Республики Корея.; - с 25 по 29 июля 2016 года организован прием делегации провинции Хэйлунцзян (КНР) в г. Хабаровске. В рамках приема состоялся осмотр туристских объектов, расположенных в Хабаровском районе; - 14-15 сентября проведен экспертный тур для туроператоров края в целях оценки туристского потенциала Николаевского муниципального района. |  |
| 2.8. | Размещение информации о туристском потенциале Хабаровского края и перспективах развития отрасли в российских и зарубежных средствах массовой информации | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В отчётном периоде информация о туристском потенциале Хабаровского края и перспективах развития отрасли размещалась: - в рамках передачи "Поедем, поедим!" телеканала НТВ; - в рамках документального фильма о Хабаровском крае государственного телеканала EBS Республики Корея; - в рамках телевизионных интервью в СМИ Хабаровского края телекомпаний "Губерния", "Даль-ТВ", ГТРК "Дальневосточная"; - в сетевых и печатных изданиях: "Восток Медиа", "Ригма-инфо", "Открытый город", "Приамурские ведомости", "Хабаровский край сегодня", "DV-Hab", "Тихоокеанская звезда" |  |
| 2.9. | Разработка, издание и переиздание некоммерческой рекламно-информационной и справочной продукции о туризме в Хабаровском крае | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Ведётся работа по актуализации и переизданию рекламно-информационной продукции о туристском потенциале Хабаровского края: 1. Завершающий этап по контракту от 12.09.2016 № 05/09.ЭА.ТУР.16 "Оказание услуг по изготовлению наборов бумажных закладок с символикой Хабаровского края": работа по печати и передачи готовых наборов министерству культуры края. 2. Завершающий этап по контракту от 27.09.2016 № 06/09.ЭА.ТУР.16 "Оказание услуг по разработке и изготовлению путеводителя по Хабаровскому краю": работа по переводу текста на английский язык, печати и передачи готовых наборов министерству культуры края. 3. По контракту от 24.10.2016 № 07/10.ЭА.ТУР.16 "Оказание услуг по разработке и изготовлению набора "10 причин посетить Хабаровский край" ведётся разработка макета на основе текстовых и фото-материалов, представленных министерством культуры края. 4. Закупка № 0122200002516007687 "Изготовление гастрономического путеводителя по Хабаровскому краю": 07.11.2016 – срок подписания контракта. |  |
| 2.10. | Проработка вопросов по размещению информационных вывесок, указателей на английском языке согласно туристской символике в местах туристского показа, на центральных улицах, на главных объектах транспортной инфраструктуры | администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились |  |
| 2.11. | Содействие обустройству велодорожек на территориях туристско-рекреационных зон, парков и мест активного отдыха населения | министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Оказано консультационное содействие администрации г. Хабаровска в проведении разметки велодорожек на Уссурийском и Амурском бульварах г. Хабаровска, а также в парках "Северный" и им. Гагарина. |  |
| 2.12. | Содействие разработке этно-экологических туристских маршрутов в местах проживания коренных народов | министерство культуры края | - | - | - | - | С 2015 года мероприятие реализуется в рамках государственной программы Хабаровского края "Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае" |  |
| 2.13. | Содействие в развитии новых направлений туризма, в том числе событийного, детского, этнографического, промышленного и сельского | министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | С начала года охват школьников составил более 6,8 тыс. человек, туроператорами края обслужено 206 детских групп. Продолжено участие края в Национальной программе детского культурно-познавательного туризма "Моя Россия", реализуемого Министерством культуры РФ за счет средств федерального бюджета. По маршрутам программы 429 школьников края выехали в Москву, Санкт-Петербург и города Крыма. Министерством культуры края ведется работа по включению в Национальную программу в 2017 году маршрута под названием "Тропой Дерсу Узала" с посещением городов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. Промышленный туризм в крае представлен в основном посещением таких передовых и высокоинтеллектуальных предприятий края как: филиал АО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина", ООО "Комсомольский нефтеперерабатывающий завод", ПАО "Амурский судостроительный завод", ОАО "Ургалуголь" (р.п. Чегдомын, Верхнебуреинский муниципальный район), пивоваренный завод "Балтика", (г. Хабаровск), фабрика мороженного, кондитерских и рыборазводных предприятий. |  |
| 3. | Развитие туристской, инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 3.1. | Создание и развитие туристско-информационных центров на территории туристско-рекреационных кластеров | министерство культуры края, администрации муниципальных образований края (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | На территории Хабаровского края осуществляют деятельность 6 туристско-информационных центров: в г. Хабаровске на базе КГБНУК "Хабаровский краевой музей им. Н.И. Гродекова" и ООО "Престиж-тур"; 5 в муниципальных образованиях края (Ванинский, Вяземский, Нанайский, Советско-Гаванский и Николаевский муниципальные районы). При администрации филиала "Анюйский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" действует центр экологического туризма "Визит - центр", в котором проводятся приемы гостей и туристов. Информационная база центра содержит информацию о маршрутах и экскурсиях. С 2016 года проводятся работы по созданию музея "Визит-центра" в с. Арсеньево. Музей будет размещен в здании общеобразовательной школы. Проведен косметический ремонт, заменены окна, закуплено оборудование, мебель, информационный стенд и баннер на сумму 460,0 тыс. рублей (денежные средства предоставлены Амурским филиалом Всемирного фонда дикой природы в виде грантовой поддержки). В доме культуры с. Джари функционирует межпоселенческий Центр нанайской культуры. На базе центра организуется концерт народного фольклорного ансамбля "Илга Дярини" и хореографического коллектива "Силакта", выставка – дегустация национальных блюд и проведение мастер-классов: - обработка рыбьей кожи; - работа с берестой; - национальная вышивка; - игра на национальных инструментах; - танец с бубном. |  |
| 3.2. | Развитие туристской инфраструктуры муниципального района имени Лазо | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация муниципального района имени Лазо (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |  |
| 3.3. | Создание туристско-рекреационного комплекса в Амурском муниципальном районе | администрация Амурского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края, организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия финансирования |  |
| 3.4. | Развитие инфраструктуры базы активного отдыха "Большевик" в г. Комсомольске-на-Амуре | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия средств у инвестора. Проводились текущие работы по обслуживанию туристической базы. |  |
| 3.5. | Реконструкция гостиницы "Восход" в г. Комсомольске-на-Амуре | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре" (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | В рамках реализации мероприятия проведены следующие работы: - ремонт номерного фонда общей площадью 20,0 кв. м.; - ремонт окон и модернизация вентиляционной системы; - ремонт системы противопожарной сигнализации и системы видеонаблюдения |  |
| 3.6. | Обустройство стоянок и зон отдыха на туристических маршрутах | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | В рамках схемы территориального планирования Хабаровского района определены территории для размещения зон отдыха. Осуществляется поиск инвесторов для реализации проектов на данных территориях |  |
| 3.7. | Создание туристско-рекреационной зоны "Озеро лотосов" в Хабаровском муниципальном районе | администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края | - | - | - | - | На основании письма администрации Хабаровского муниципального района от 20.03.2015 № 3.15/632 мероприятие "Создание туристско-рекреационной зоны "Озеро лотосов" в Хабаровском муниципальном районе" исключено из государственной программы Хабаровского края "Развитие внутреннего и въездного туризма в Хабаровском крае (2013 - 2020 годы)", поскольку озеро является гидротехническим сооружением и не может быть использовано для развития туристско-рекреационной деятельности |  |
| 3.8. | Создание культурно-туристского комплекса в с. Джуен Амурского муниципального района | администрация Амурского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена |  |
| 3.9. | Строительство второй очереди спортивно-стрелкового комплекса "Волконский" в Хабаровском муниципальном районе | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена. Мероприятие выполнено. |  |
| 3.10. | Развитие инфраструктуры культурно-туристического комплекса "Русская деревня" в Хабаровском муниципальном районе | администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В рамках мероприятия проведены работы по облагораживанию территории туркомплекса: закупка саженцев, посадка деревьев, засыпка щебня, реконструкция музея, открытие "Дома матрешки", изготовление декоративных фигур, приобретение спортивного батута Данные по освоению средств инвестором не предоставлены |  |
| 4. | Создание круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары" |
| 4.1. | Разработка пакета документов, необходимых для включения инвестиционного проекта Хабаровского края "Круизы по р. Амур" в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2011 г. № 644 | министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена |  |
| 4.2. | Проработка вопроса по строительству круизного теплохода, оборудованного по международным стандартам, и созданию круизной управляющей компании | министерство культуры края, организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | В 2016 году проводились встречи с потенциальными инвесторами, а также руководством судостроительных заводов гг. Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. |  |
| 4.3. | Реконструкция набережной в Центральном районе г. Хабаровска на участке от Уссурийского бульвара до ул. Советской | министерство строительства края, министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Федеральным агентством по туризму согласован общий объем финансирования 832,3 млн. рублей на реализацию третьего этапа данного проекта (набережная стадиона им. Ленина), в том числе из средств федерального бюджета 632,5 млн. руб. (177,0 млн. руб. - 2016 год, 297,5 млн. руб. – 2017 год, 176,0 млн. руб. – 2018 год) средства бюджета Хабаровского края – 199,8 млн. рублей. С Федеральным агентством по туризму заключено "Соглашение о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)" от 11 марта 2016 года №116-16-03-11-01. Заказчиком (КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края") проведены открытые торги по определению подрядчика на строительно-монтажные работы по данному объекту. Заключен контракт на выполнение строительных работ от 28.06.2016 № 0322200000116000021-ЗП между КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" и ОАО "Дальстроймеханизация". Между ОАО "Дальстроймеханизация" и ООО "Промстрой" и ООО "Капторстрой" заключены договора субподряда. Завершены строительные работы 1 очереди 3 этапа реконструкции набережной стадиона им. Ленина (в соответствии с планом строительно-монтажных работ по проекту подрядчиком проводилась реконструкция ливневой канализации и водопровода. Укладка участка водопровода от памятника "Черный тюльпан" до поворота на Дворец единоборств завершена. Дальнейшая реконструкция водопровода приостановлена по причине полного расходования средств (удорожание данного вида работ), запланированных в рамках проектно-сметной документации. Последующие работы будут проводиться за счет краевых средств по линии КГУП "Недвижимость". Продолжается реконструкция ливневой канализации и выпуска реки Чердымовки с обустройством аванкамеры №1 (элемент защитного сооружения на случай затопления). Завершены работы по закольцовке ливневой канализации в коллектор реки Чердымовки. Ведутся работы по строительству аванкамеры № 2. Вместе с тем завершены работы по перекладке железобетонных плит (элемент берегоукрепления). По состоянию на 31.12.2016 освоено 177,00 млн. рублей (100,0 %) федеральных средств, 57,5 млн. рублей – средств краевого бюджета. В развитие туристской инфраструктуры края вложено 409,0 млн. рублей из запланированных 325,2 млн. рублей внебюджетных средств. Условия Соглашения в 2016 году между Федеральным агентством по туризму и Хабаровским краем выполнены в полном объеме. |  |
| 4.4. | Берегоукрепительные работы, обустройство подъездных дорог и пешеходных троп на территории памятника археологии "Петроглифы Сикачи-Аляна" в Хабаровском муниципальном районе | министерство промышленности и транспорта края, администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена |  |
| 4.5. | Строительство туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию) администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В рамках мероприятия продолжено строительство: - административного здания с помещениями многофункционального назначения, в том числе: кафе, проката горнолыжного инвентаря; - буксировочной канатной дороги 2 этап ВЛ от ТП до административного здания. Кроме этого проведены следующие работы: - ремонт спецтехники (ратрак) для горнолыжной трассы – закупка деталей; - закупка горнолыжного снаряжения; - проектирование тех. паспорта бассейна. Завершены работы по строительству сервисного центра горнолыжного комплекса. |  |
| 4.6. | Реконструкция автомобильной дороги от поворота на с. Воронежское-1 до туристического комплекса "Воронеж" в Хабаровском муниципальном районе | министерство промышленности и транспорта края, администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Ведется разработка проектно-сметной документации. |  |
| 4.7. | Развитие инфраструктуры туристического комплекса "Заимка" в Хабаровском муниципальном районе | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Хабаровского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В рамках мероприятия проводятся берегоукрепительные работы и формирование акватории яхтенной марины (завершен основной этап отсыпки гидротехнических сооружений под строительство пирса и стоянки яхт). Кроме этого проведены работы по строительству шатров для отдыха, стадиона для пляжного волейбола, мини футбола, тенниса на береговой зоне, строительству торговых рядов для сельскохозяйственной ярмарки выходного дня, летней тюбинговой трассы (единственная на Дальнем Востоке), ремонту речного вокзала, благоустройству территории. Завершены работы по отсыпке скальником площадки под стоянку на 500 автомобилей, проведены строительные работы и благоустройство парковочной зоны гостевой автостоянки, реконструкция гостиницы "Императорский дворец"; открытие ЗАГСа, строительство ресторана китайской кухни. |  |
| 4.8. | Создание центра круизного и яхтенного туризма в г. Хабаровске | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена Создание центра круизного и яхтенного туризма в г. Хабаровске планируется после завершения работ по реконструкции набережной в г. Хабаровске, в рамках которой предусматривается реконструкция и берегоукрепление яхтенной лагуны, причального сооружения для круизного судна. Вместе с тем в текущем году завершена реконструкция здания яхт-клуба (восстановление наружной отделки, реконструкция внутренних помещений, реконструкция инженерных коммуникаций). Кроме этого завершены восстановительные работы по обустройству лагуны (дноуглубительные работы, бла-гоустройство набережной и территории, прилегающей к зданию яхт-клуба). Завершена реконструкция здания под Сервисный центр яхт-клуба по ул. Кирова, д.1 |  |
| 4.9. | Создание историко-познавательного комплекса "Крепость Николаевск-на-Амуре" в Николаевском муниципальном районе | администрация Николаевского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена Продолжены полевые и архивные исследования территории памятника истории "Чныррахская крепость", макетирование его сооружений. |  |
| 4.10. | Организация пункта приема туристов на Шантарском архипелаге | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Тугуро-Чумиканского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | ООО "Рыболовная экспедиция" приобретены плавательные средства (катер и шхуна). Проводятся работы по строительству второй очереди комплекса гостевых домиков для туристов, а также строительству вертолетной площадки. |  |
| 4.11. | Строительство, реконструкция объектов туристско-рекреационной зоны стадиона им. Ленина в г. Хабаровске | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2017 | 2016 |  | Введен в строй лестничный спуск к набережной с видовой площадкой со стороны ул. Шеронова. Введена в строй первая очередь "Открытый плавательный бассейн". Проведен этап подготовки монолитного фундамента второй очереди проекта "Крытый малый бассейн с развлекательной инфраструктурой". Произведен монтаж стальных конструкций, проведены подземные коммуникации второй очереди проекта. |  |
| 4.11.1. | Строительство спортивно-выставочного комплекса | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2017 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия инвестора. |  |
| 4.11.2. | Реконструкция смотровой площадки с лестницей | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Подмероприятие выполнено. Введен в строй лестничный спуск к набережной со смотровой площадкой со стороны ул. Шеронова. |  |
| 4.11.3. | Реконструкция выявленного объекта культурного наследия "Плавательный бассейн", 1958 год | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2017 | 2016 |  | Введена в строй первая очередь "Открытый плавательный бассейн". Проведен этап подготовки монолитного фундамента второй очереди проекта "Крытый малый бассейн с развлекательной инфраструктурой". Произведен монтаж стальных конструкций, проведены подземные коммуникации второй очереди проекта. |  |
| 5. Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", включающего субкластеры "Центральный", "Ключевая сопка", "Силинский", "Авиационный", "Холдоми" |
| 5.1. | Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Комсомольский", в том числе: подъездные дороги, сети электроснабжения, теплоснабжения, газопровод, водопровод, очистные сооружения, канализация | администрация г. Комсомольска-на-Амуре (по согласованию), министерство культуры края, министерство строительства края | 2017 | 2020 | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена |  |
| 5.2. | Создание туристской инфраструктуры, в том числе коллективных средств размещения, торговли, питания, объектов спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2020 | 2016 |  | В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 704-р "Об утверждении Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития г. Комсомольска-на-Амуре" на 2016 год в рамках реализации проекта "Формирование туристско-рекреационного кластера "Комсомольский" запланировано освоение 100,0 млн. рублей внебюджетных средств. В связи с этим проводились работы по строительству объектов горнолыжного комплекса "Холдоми" (субкластер "Холдоми") на сумму 120,0 млн. рублей (введены в эксплуатацию: помещение теплого бокса для спецтехники и гостевой стоянки легковых автомобилей, пристройка к блоку административного корпуса – помещения кухни, банного комплекса, спортивная площадка. Проводились работы по строительству кафе на вершине горы Холдоми). |  |
| 6. | Создание туристско-рекреационного кластера "Северный Сихотэ-Алинь" |
| 6.1. | Строительство туристической базы "Тутто" и организация лечебно-косметологического SPA-центра в Советско-Гаванском муниципальном районе | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия свободных средств у инвестора. Проводятся текущие работы по обслуживанию туристической базы. |  |
| 6.2. | Создание туристско-рекреационной зоны в бухте Ольга в Советско-Гаванском муниципальном районе | администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия инвесторов. |  |
| 6.3. | Ремонт автодороги от пос. Гатка до туристической базы "Тутто" в Советско-Гаванском муниципальном районе | администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края, министерство промышленности и транспорта края | - | - | - | - | Реализация мероприятия в 2016 году не предусмотрена |  |
| 6.4. | Развитие инфраструктуры горнолыжной базы "Горностай" в Советско-Гаванском муниципальном районе | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Советско-Гаванского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | Мероприятия не проводились по причине отсутствия свободных средств у инвестора. Проводятся текущие работы по обслуживанию горнолыжной базы. |  |
| 6.5. | Создание центра экологического туризма в Нанайском муниципальном районе | организации, осуществляющие деятельность в сфере развития объектов туристской инфраструктуры (по согласованию), администрация Нанайского муниципального района (по согласованию), министерство культуры края | 2016 | 2016 | 2016 |  | В филиале "Анюйский" ФГБУ "Заповедное Приамурье" в 2016 году продолжались работы по созданию музея природного и культурного наследия под открытым небом, обновлению экспозиции музея. В 2016 году закуплены информационные таблички и баннеры, мебель и офисная техника. Проводилась работа по благоустройству территории музея. |  |